PROJETO KRAKEN BONAPARTE™

Plano de Força Total — Julho a Novembro 2026

ALSHAM Global Commerce™ · Abnadaby Bonaparte

"Um exército de um homem — amplificado por inteligência artificial."

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL — PATROCINADOR ESTRATÉGICO

Versão 1.0 · 02 de Julho de 2026

# ÍNDICE

1.  Veredicto Executivo

2.  O Problema — Um Exército de Um Homem

3.  A Solução — O Kraken Bonaparte

4.  As 3 Personas do Universo

5.  A Esteira de Conteúdo — 1 Entrada → 10 Saídas

6.  Stack Completa de Ferramentas

7.  Equipamento de Gravação

8.  Os Fluxos N8N — O Nervo Central

9.  Sistema de CTAs e Conversão

10. Orçamento Master — R$ 20.000

11. Plano de 6 Meses — Julho a Novembro 2026

12. Fase de Estabilização — Novembro 2026+

13. Proposta para o Patrocinador

14. O Universo Digital Bonaparte — Mapa Completo

# 1. VEREDICTO EXECUTIVO

O Universo Bonaparte está construído. 9 propriedades web no ar, 9 livros publicados, 888 músicas compostas, família real, expedição de 12 países em novembro de 2026.

O que falta é uma coisa só: aparecer com consistência.

O Kraken Bonaparte é a resposta. Um sistema de inteligência artificial que amplifica cada aparição do fundador em 10 peças de conteúdo distribuídas em 5 plataformas — automaticamente, 24 horas por dia.

20% do fundador. 80% da inteligência artificial. 100% do universo Bonaparte em movimento.

# 2. O PROBLEMA — UM EXÉRCITO DE UM HOMEM

Abnadaby Bonaparte opera 9 propriedades digitais, 3 verticais (editorial, musical, tecnologia) e planeja uma expedição familiar de 13 meses para 12 países — tudo como fundador solo, sem equipe, sem investimento externo.

O que isso significa na prática:

◆  Não é possível manter consistência em múltiplos canais manualmente

◆  Cada hora gasta em operação é uma hora tirada de criação

◆  A expedição começa em novembro — qualquer sistema não automatizado para

◆  O universo está construído mas invisível — sem audiência, sem distribuição

O dado mais importante:

YouTube e Instagram criados em julho de 2026. Zero seguidores. Zero conteúdo. Zero receita recorrente.

O gargalo nunca foi técnico. Foi operacional. O Kraken resolve isso.

# 3. A SOLUÇÃO — O KRAKEN BONAPARTE

Um sistema de produção e distribuição de conteúdo 80% automatizado, onde o fundador contribui 1 hora por dia e a inteligência artificial faz o resto.

| COMPONENTE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa diária de tendências | IA (automático) | 0 min |
| Seleção do gancho do dia | Fundador | 2 min |
| Gravação do conteúdo principal | Fundador | 15-20 min |
| Transcrição e geração de 10 peças | IA (automático) | 0 min |
| Agendamento em 5 plataformas | IA (automático) | 0 min |
| Resposta de comentários e DMs | IA 80% / Fundador 20% | 15 min |
| Relatório semanal de performance | IA (automático) | 0 min |
| TOTAL DIÁRIO DO FUNDADOR | Abnadaby Bonaparte | ~1 hora |

# 4. AS 3 PERSONAS DO UNIVERSO

O universo Bonaparte tem 3 vozes distintas. Cada uma alimenta canais diferentes mas todas apontam para o mesmo ecossistema.

PERSONA 1 — ABY BONAPARTE (Músico / Trovador)

Canal:  @abybonaparte

Conteúdo:  Música, violão, 25 anos de estrada, bastidores de show

Produto:  Shows, Bazar do Músico, Livros

Tom:  Trovador — autêntico, musical, poético

PERSONA 2 — FAMÍLIA BONAPARTE (Nômades)

Canal:  @familiabonaparte (YouTube, Instagram, TikTok)

Conteúdo:  Expedição, worldschooling, vida livre, Laurice, Sarah, Ana Maria, Mel

Produto:  Membership família R$29,90/mês, Comunidade, YouTube

Tom:  Família real — sem filtro, sem performance, verdadeiro

PERSONA 3 — ABNADABY FUNDADOR (Tecnologia / Filosofia)

Canal:  @alshamglobal (criar)

Conteúdo:  IA, negócios, filosofia, soberania, sistemas

Produto:  ALSHAM Ascension, SaaS, Parcerias B2B

Tom:  Construtor — direto, técnico, visionário

# 5. A ESTEIRA — 1 ENTRADA → 10 SAÍDAS

O fundador grava 60-90 segundos. O sistema produz 10 peças de conteúdo distribuídas automaticamente em 5 plataformas.

ENTRADA — O Fundador Grava:

◆  1 reels de 60-90 segundos (celular ou DJI Action 6)

◆  Qualquer tema: música, família, IA, filosofia, expedição

◆  Em qualquer lugar: sítio, estúdio, estrada, show

SAÍDAS — O Sistema Produz Automaticamente:

◆  Instagram: Reels com legenda otimizada + hashtags

◆  Instagram: Carrossel 5-7 slides (Canva API)

◆  Instagram: Story com caixinha de pergunta

◆  YouTube: Shorts versão adaptada

◆  YouTube: Thumbnail gerada automaticamente

◆  TikTok: Versão adaptada para formato vertical

◆  Twitter/X: Thread de 5 tweets

◆  Travessia Bonaparte: Parágrafo da newsletter semanal

◆  ALSHAM Pulso: Card de acontecimento no site

◆  Casa Bonaparte: Citação da semana

RESULTADO:

1 hora do fundador = 10 peças de conteúdo = presença em 5 plataformas = tráfego para 9 sites = leads para todos os produtos.

# 6. STACK COMPLETA DE FERRAMENTAS

CÉREBRO — Geração de Conteúdo

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API | Copy, legendas, roteiros, respostas de engajamento | Pro | R$ 150 |
| ElevenLabs | Narração em voz para vídeos sem câmera | Creator $22 | R$ 110 |
| Perplexity Pro | Pesquisa diária de tendências e ganchos | Pro $20 | R$ 100 |

VISÃO — Imagem e Vídeo

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| Canva Pro | Carrosséis, stories, thumbnails (já pago) | Pro | R$ 0 |
| Opus Clip Pro | Corta 1 vídeo em 10 shorts automaticamente | Pro $39 | R$ 195 |
| Adobe Express | Artes rápidas, variações visuais | Premium $10 | R$ 50 |

PUBLICAÇÃO — Agendamento Automático

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| Later Growth | Agenda Instagram, YouTube, TikTok — canais ilimitados | Growth $80 | R$ 400 |

ENGAJAMENTO — Automação de DMs e Comentários

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| ManyChat Pro | DM automático por palavra-chave no Instagram | Pro $15 | R$ 75 |

AUTOMAÇÃO — O Nervo Central

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n Cloud Pro | Orquestra todos os fluxos. 10.000 execuções/mês | Pro $50 | R$ 250 |

INFRAESTRUTURA — Banco de Dados e Sites

| FERRAMENTA | USO | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel Pro | 9 sites no ar, bandwidth ilimitado | Pro $20 | R$ 100 |
| Supabase Pro | Banco de dados, leads, métricas, conteúdo gerado | Pro $25 | R$ 125 |
| Cloudinary Pro | Banco de fotos e vídeos online — acesso por link | Pro $89 | R$ 445 |
| Google Drive Business | Backup master de todo material bruto | Business $12 | R$ 60 |
| Bunny.net CDN | Streaming de vídeo global, velocidade máxima | ~$2 | R$ 10 |

JÁ PAGO PELO FUNDADOR — Não entra no orçamento do patrocinador

| FERRAMENTA | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- |
| Claude Max 5x | Max 5x | R$ 550 |
| Canva Pro | Pro | R$ 55 |
| ChatGPT Plus | Plus | R$ 50 |
| Grok | Premium | R$ 50 |
| Genspark | Pro | R$ 30 |
| SUBTOTAL JÁ PAGO |  | R$ 735/mês |

# 7. EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO

Equipamento profissional para produzir conteúdo de qualidade cinematográfica em qualquer lugar do mundo — do sítio em Goiás às praias das Filipinas.

| EQUIPAMENTO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| DJI Osmo Action 6 Adventure Combo | Sensor 1/1.1", 4K/120fps, 50GB interno, 3 baterias (4h cada), bastão selfie 144cm, resistente 20m | R$ 4.000 |
| Microfone lapela sem fio | Hollyland Lark M1 — conexão direta, sem receptor | R$ 450 |
| Cartão SD 1TB V90 | Além dos 50GB internos da câmera | R$ 350 |
| HD externo SSD 2TB | Backup master de todo material bruto | R$ 500 |
| Case transporte rígido | Proteger equipamento na expedição | R$ 200 |
| Ring light portátil 10" | Gravações internas com luz profissional | R$ 150 |
| Tripé de mesa + suporte celular | Gravar sentado, reels direto para câmera | R$ 150 |
| TOTAL EQUIPAMENTO |  | R$ 5.800 |

Por que DJI Osmo Action 6 Adventure Combo?

◆  Sensor 1/1.1" — melhor desempenho em baixa luz do segmento

◆  Abertura variável f/2.0 a f/4.0 — único no mercado de câmeras de ação

◆  50GB de armazenamento interno — grava sem cartão SD

◆  4 horas de bateria (3 baterias no combo = 12 horas de gravação)

◆  Resistente até 20m sem case — ideal para expedição

◆  Tela frontal OLED — perfeita para vlogs e reels selfie

◆  Rastreamento automático de assunto — Apache (o cachorro) na câmera

◆  Conecta microfone DJI direto — sem receptor externo

# 8. OS FLUXOS N8N — O NERVO CENTRAL

O n8n é o sistema que conecta todas as ferramentas. Quatro fluxos automáticos formam o esqueleto do Kraken.

FLUXO 1 — PESQUISA DIÁRIA (roda todo dia às 7h)

◆  Trigger: Schedule automático 7h da manhã

◆  Claude busca: efemérides do dia + viral música brasileira + worldschooling + IA

◆  Claude gera: 5 ganchos formatados com título + roteiro de 60 segundos

◆  n8n envia: WhatsApp para Abnadaby com os 5 ganchos

◆  Abnadaby responde: "1" ou "3" — escolhe o gancho do dia

◆  n8n registra no Supabase e confirma a escolha

FLUXO 2 — AMPLIFICAÇÃO (roda quando o vídeo é enviado)

◆  Trigger: Abnadaby envia o vídeo pelo WhatsApp para o número do sistema

◆  n8n recebe o vídeo e envia para transcrição

◆  Claude transcreve e gera 10 peças de conteúdo distintas

◆  Canva API gera carrossel automaticamente com as melhores frases

◆  Opus Clip corta o vídeo em shorts para cada plataforma

◆  Later agenda todas as peças nos melhores horários

◆  n8n confirma via WhatsApp: "10 peças agendadas — semana coberta"

FLUXO 3 — ENGAJAMENTO (roda em tempo real)

◆  Trigger: novo comentário ou DM no Instagram

◆  ManyChat classifica a intenção pelo texto

◆  Se palavra-chave BAZAR → resposta automática + link do bazar

◆  Se palavra-chave LIVRO → resposta automática + link da livraria

◆  Se palavra-chave SHOW → resposta + contato para agendamento

◆  Se palavra-chave FAMÍLIA → link do membership

◆  Se pergunta genuína → Claude gera resposta humanizada

◆  Se potencial cliente → alerta para Abnadaby responder pessoalmente

FLUXO 4 — RELATÓRIO SEMANAL (todo domingo às 9h)

◆  Trigger: Schedule automático domingo 9h

◆  n8n coleta métricas do Later e do Instagram

◆  Claude analisa e gera relatório de performance

◆  Abnadaby recebe no WhatsApp: seguidores ganhos, post mais visto, produto mais clicado

◆  Claude recomenda: o que dobrar na próxima semana

# 9. SISTEMA DE CTAs E CONVERSÃO

Cada peça de conteúdo tem um CTA específico. O ManyChat intercepta cada comentário de palavra-chave e envia o link automaticamente.

| PERSONA | PALAVRA-CHAVE | DESTINO | PRODUTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Músico | SHOW / BAZAR | bazar.casabonaparte.com.br | Afiliados ML |
| Músico | LIVRO | livraria.casabonaparte.com.br | KDP Amazon |
| Família | FAMÍLIA / ROTA | familia.casabonaparte.com.br | Membership R$29,90 |
| Família | EXPEDIÇÃO | the-family (YouTube) | Inscritos |
| Fundador | SISTEMA / IA | select.alshamglobal.com.br | ALSHAM Ascension |
| Geral | CARTA / TRAVESSIA | casabonaparte.com.br | Newsletter R$29/mês |
| Geral | PODCAST | podcast.casabonaparte.com.br | Audiência |

# 10. ORÇAMENTO MASTER — R$ 20.000

DIVISÃO ESTRATÉGICA

| BLOCO | DESTINAÇÃO | VALOR | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloco 1 | Equipamento (compra única) | R$ 5.800 | 29% |
| Bloco 2 | Infraestrutura (6 meses) | R$ 4.200 | 21% |
| Bloco 3 | Automação e IA (6 meses) | R$ 3.660 | 18% |
| Bloco 4 | Publicação e Mídia (6 meses) | R$ 4.020 | 20% |
| Bloco 5 | Tráfego Pago (6 meses) | R$ 1.620 | 8% |
| Bloco 6 | Reserva Técnica | R$ 700 | 4% |
| TOTAL |  | R$ 20.000 | 100% |

DETALHAMENTO MENSAL — O QUE O PATROCINADOR FINANCIA

| FERRAMENTA | PLANO | CUSTO/MÊS |
| --- | --- | --- |
| Vercel Pro | Pro $20 | R$ 100 |
| Supabase Pro | Pro $25 | R$ 125 |
| Cloudinary Pro | Pro $89 | R$ 445 |
| Google Drive Business | Business $12 | R$ 60 |
| Bunny.net CDN | Pay as you go | R$ 10 |
| n8n Cloud Pro | Pro $50 | R$ 250 |
| Claude API extra | Pro | R$ 150 |
| ElevenLabs Creator | Creator $22 | R$ 110 |
| Perplexity Pro | Pro $20 | R$ 100 |
| Later Growth | Growth $80 | R$ 400 |
| ManyChat Pro | Pro $15 | R$ 75 |
| Opus Clip Pro | Pro $39 | R$ 195 |
| Adobe Express | Premium $10 | R$ 50 |
| Tráfego Pago Meta Ads | Escalonado | R$ 270 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 2.340 |
| TOTAL 6 MESES + EQUIPAMENTO |  | R$ 20.000 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MOMENTO | O QUÊ | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Dia 1 (assinatura) | Equipamento + setup inicial | R$ 7.500 |
| Meses 2-5 (4 meses) | Operação mensal × 4 | R$ 9.360 |
| Mês 6 (final) | Último mês + tráfego maior | R$ 2.440 |
| Reserva técnica | Disponível conforme necessidade | R$ 700 |
| TOTAL |  | R$ 20.000 |

# 11. PLANO DE 6 MESES — JULHO A NOVEMBRO 2026

MÊS 1 — JULHO 2026 — IGNIÇÃO

Meta de seguidores:  500 por canal

Meta de receita:  Primeiros assinantes da Travessia

Foco:  Configurar toda a stack + gravar primeiros 30 conteúdos

KPI:  Taxa de retenção de vídeo > 40%

◆  Comprar equipamento e configurar setup de gravação

◆  Ativar todas as ferramentas e configurar n8n

◆  Gravar 30 conteúdos em uma semana (banco inicial)

◆  Publicar 1 reels/dia em @familiabonaparte e @abybonaparte

◆  Configurar ManyChat com todas as palavras-chave

MÊS 2 — AGOSTO 2026 — TRAÇÃO

Meta de seguidores:  2.000 por canal

Meta de receita:  R$ 500 MRR

Foco:  Dobrar o que funcionou no mês 1

KPI:  20 membros pagantes da Travessia

◆  Analisar relatório do mês 1 e identificar formatos vencedores

◆  Lançar membership família R$9,90 como teste

◆  Iniciar tráfego pago R$200/mês nos melhores reels

◆  Primeira aparição ao vivo no Instagram (lives)

MÊS 3 — SETEMBRO 2026 — ESCALA

Meta de seguidores:  5.000 por canal

Meta de receita:  R$ 1.500 MRR

Foco:  Conteúdo sobre a expedição que se aproxima

KPI:  50 membros pagantes

◆  Série: "2 meses para partir" — countdown da expedição

◆  Lançar pré-venda do membership expedição

◆  Dobrar tráfego pago para R$400/mês

◆  Bonaparte Cast — primeiro episódio publicado

MÊS 4 — OUTUBRO 2026 — PRÉ-EXPEDIÇÃO

Meta de seguidores:  10.000 por canal

Meta de receita:  R$ 3.000 MRR

Foco:  Contagem regressiva — faltam 30 dias

KPI:  100 membros pagantes

◆  Série diária: "Faltam X dias" — máxima narrativa

◆  Mostrar preparativos reais: compras, malas, despedidas

◆  Laurice e Sarah aparecem mais — humanizar a família

◆  Mel (o cachorro) vira protagonista viral

◆  Pré-gravar 8 semanas de conteúdo agendado para novembro

MÊS 5 — NOVEMBRO 2026 — PARTIDA

Meta de seguidores:  15.000 por canal

Meta de receita:  R$ 4.000 MRR

Foco:  O embarque — Filipinas é o primeiro país

KPI:  Zero queda de publicação durante a viagem

◆  Vídeo de partida — o momento mais importante do canal

◆  Sistema 100% no piloto automático

◆  Conteúdo pré-gravado rodando enquanto a família está no ar

◆  Lives ao vivo das Filipinas quando houver conexão

MÊS 6 — DEZEMBRO 2026 — EXPANSÃO

Meta de seguidores:  20.000 por canal

Meta de receita:  R$ 6.000 MRR

Foco:  Conteúdo da expedição ao vivo — Kraken rodando solo

KPI:  Receita recorrente sem presença ativa do fundador em operação

◆  A expedição gera conteúdo natural — sem esforço extra

◆  Cada país é um episódio: cultura, comida, escola, música

◆  Membros pagantes acompanham ao vivo — exclusivo para assinantes

# 12. FASE DE ESTABILIZAÇÃO — NOVEMBRO 2026+

Após a partida, o Kraken opera de forma autônoma. O fundador contribui com conteúdo ao vivo da expedição — o sistema amplifica automaticamente.

O QUE RODA SOZINHO (sem o fundador ativo):

◆  Publicação de conteúdo pré-agendado via Later

◆  Respostas automáticas de DMs via ManyChat

◆  Resposta de comentários frequentes via Claude API

◆  Relatório semanal automático para Abnadaby via WhatsApp

◆  Venda de livros KDP (receita passiva)

◆  Bazar afiliado Mercado Livre (comissão automática)

◆  Membership recorrente (cobrado automaticamente)

O QUE O FUNDADOR FAZ DURANTE A EXPEDIÇÃO (1h/dia):

◆  Grava 60 segundos de conteúdo da expedição

◆  Envia para o sistema via WhatsApp

◆  Revisa 5 respostas importantes de comentários

◆  Lê o relatório semanal domingo de manhã

PROJEÇÃO DE RECEITA — DEZEMBRO 2026 A MAIO 2027:

| FONTE | VALOR ESTIMADO | TIPO |
| --- | --- | --- |
| Membership família 200 membros × R$29,90 | R$ 5.980 | Recorrente |
| Livros KDP (com audiência de 20k) | R$ 1.200 | Passiva |
| Bazar afiliado ML + Amazon | R$ 800 | Passiva |
| Shows e apresentações (booking online) | R$ 2.000 | Ativo |
| ALSHAM Ascension (1 cliente) | R$ 3.000 | Recorrente |
| MRR ESTIMADO | R$ 12.980 |  |

# 13. PROPOSTA PARA O PATROCINADOR

O QUE VOCÊ ESTÁ FINANCIANDO:

A construção e validação do Kraken Bonaparte — um sistema de IA que opera 10 canais de conteúdo com 1 hora do fundador por dia, durante 6 meses, até a partida da Expedição Bonaparte para 12 países.

O INVESTIMENTO:

| ITEM | VALOR |
| --- | --- |
| Investimento total | R$ 20.000 |
| Duração | 6 meses (julho a dezembro 2026) |
| Desembolso dia 1 | R$ 7.500 (equipamento + setup) |
| Mensalidade meses 2-6 | R$ 2.500/mês |

O QUE O PATROCINADOR RECEBE:

DURANTE OS 6 MESES:

◆  Menção como Parceiro Fundador em todo conteúdo publicado

◆  Logo nos stories semanais de performance

◆  Post dedicado apresentando a parceria (audiência crescente)

◆  Acesso ao dashboard do Kraken com métricas reais

◆  Relatório mensal de crescimento e retorno de visibilidade

AO FINAL DOS 6 MESES:

◆  Kraken Bonaparte validado com audiência real (meta: 20.000 seguidores)

◆  Documentação completa de toda a stack e processos

◆  Implementação espelhada no negócio do patrocinador

◆  Treinamento completo de uso do sistema

VALOR DE MERCADO DA ENTREGA FINAL:

| ENTREGA | VALOR DE MERCADO |
| --- | --- |
| Implementação do sistema Kraken (agência) | R$ 25.000-35.000 |
| Gestão de tráfego 6 meses | R$ 12.000 |
| Produção de conteúdo 6 meses | R$ 18.000 |
| Mentoria e documentação | R$ 8.000 |
| TOTAL VALOR DE MERCADO | R$ 63.000-73.000 |
| INVESTIMENTO DO PATROCINADOR | R$ 20.000 |
| ROI ESTIMADO | 3x a 3,5x em valor de serviço |

A FRASE DA PROPOSTA:

"Você investe R$ 20.000 para eu construir e validar o Kraken Bonaparte.

Quando estiver funcionando com 20.000 seguidores e receita recorrente real,

eu implemento o mesmo sistema no seu negócio — gratuitamente."

# 14. O UNIVERSO DIGITAL BONAPARTE — MAPA COMPLETO

9 propriedades web ativas, conectadas e apontando para os mesmos produtos.

| PROPRIEDADE | URL | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Casa Bonaparte (Hub) | casabonaparte.com.br | Centro de tudo |
| Bazar Bonaparte | bazar.casabonaparte.com.br | Afiliados ML + objetos curados |
| Livraria Bonaparte | livraria.casabonaparte.com.br | 9 livros KDP |
| Família Bonaparte | familia.casabonaparte.com.br | Expedição + membership |
| Bonaparte Cast | podcast.casabonaparte.com.br | Podcast (em breve) |
| ALSHAM Global | alshamglobal.com.br | Holding + SaaS B2B |
| ALSHAM Pulso | pulso.alshamglobal.com.br | Eventos + acontecimentos |
| ALSHAM Ascension | select.alshamglobal.com.br | Parcerias estratégicas |
| Aby Bonaparte | abnadabybonaparte.alshamglobal.com.br | Músico + bazar do músico |

CANAIS DE REDES SOCIAIS:

| CANAL | HANDLE | PERSONA |
| --- | --- | --- |
| YouTube | @FamiliaBonaparte | Família / Expedição |
| Instagram | @familiabonaparte | Família / Expedição |
| TikTok | @familiabonaparte | Família / Expedição |
| Instagram | @abybonaparte | Músico / Trovador |
| YouTube | @abybonaparte | Músico / Shows |
| Instagram | @alshamglobal | ALSHAM / Tecnologia (criar) |

PRODUTOS E FONTES DE RECEITA:

| PRODUTO | PREÇO | TIPO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Livros KDP | R$ 9,99-14,99 | Passiva | ATIVO |
| Bazar afiliado ML | Comissão | Passiva | ATIVO |
| Newsletter Travessia | R$ 29/mês | Recorrente | ATIVO |
| Membership família R$9,90 | R$ 9,90/mês | Recorrente | LANÇAR MÊS 2 |
| Membership família R$29,90 | R$ 29,90/mês | Recorrente | LANÇAR MÊS 2 |
| ALSHAM Pulso espaço pub. | R$297-997 | Transacional | LANÇAR MÊS 3 |
| ALSHAM Ascension | Sob consulta | Recorrente | 1 PILOTO ATIVO |
| Shows e apresentações | Sob consulta | Ativo | BOOKINGS |
| Bonaparte Cast patrocínio | A definir | Recorrente | MÊS 4+ |

PROJETO KRAKEN BONAPARTE™

ALSHAM Global Commerce™ · CNPJ 59.332.265/0001-30

casabonaparte.com.br · alshamglobal.com.br

Documento confidencial — versão para patrocinador estratégico